金丰和春季室外拓展活动议程

附件一：预计问题及应对方案：

| 序号 | 预计问题 | 应对方案 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参与活动的人员迟到 | 金丰和工作站负责事先强调按时集合的重要性，做好联络和签到 |
| 2 | 现场秩序可能出现混乱 | 安排一名工作人员做机动人员，协助维持秩序 |
| 3 | 活动当天下雨 | 提前查好天气预报，遇到突发情况随机处理 |
| 4 | 活动当天有人员不舒服 | 提前备好急救药品 |

附件二：活动议程

|  | 日期/时间 | 内容 | 所需物资 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活 动 前 | 4月份 | 活动设计 |  | 李艳秋 |
|  | 4.20-4.28 | 1、联系用车；2、联系吃饭地点 |  | 李艳秋 |
|  | 4.27-5.3 | 1、招募职工、制作签到表 |  | 金丰和孵化器 |
|  | 4.20-5.4 | 1、活动流程表、工作人员分工表，2、准备活动当天的物资；3、报名表上参与活动的人员提前分组 | 活动流程表、人员分工表、报名表 | 李艳秋 |
| 活 动 中（5.5） | 7:0—7:30 | 签到 | 签到表、笔 | 金丰和、睦邻社工 |
|  | 7:3—9:00 | 大交通（开车前往圣泉山风景区，途中介绍景区） | 当天活动安排及 景区介绍 | 睦邻社工 |
|  | 9:00—9:30 | 启动仪式(佩戴胸牌、进行授旗、宣读章程) | 胸牌、旗帜、章程(金丰和孵化器) | 金丰和 睦邻社工辅助 |
|  | 9:30—10:30 | 集体植树 |  | 睦邻社工 |
|  | 10:30—11:30 | 集体拓展活动 1、生日排排坐、2、珠行万里3、记忆翻牌 | 珠行万里2套、扑克牌 2副。 | 睦邻社工 |
|  | 11:30—13:30 | 用餐、休息 |  |  |
|  | 13:30-15:30 | 景区自由行(捡拾垃圾) | 垃圾夹子、垃圾袋子 |  |
|  | 15:30-17:00 | 大巴车(返程)途中写卡片（对于志愿服务队的祝福） | 卡片、笔 |  |

集体拓展活动规则：

1、生日排排坐：所有人围成一个圈，只能用手势告诉相邻人员自己生日的月日部分；按照1月1日到12月31日的顺序围成新的圆圈；每个人依此介绍自己的姓名和生日，错误者“捏鼻指地”转五圈作为惩罚小游戏。循环报数123456，分成6组。

2、珠行万里：两两小组同时进行，在起点每人手拿球槽，然后让球在球槽中滚动一次传递，在球不掉落的情况下将球传递到终点处的纸杯中，则算成功，最快的小组获胜。

3、记忆翻牌: 第一轮：6个小组在起点处排成纵队同时进行。在终点处分别错乱背扣摆放扑克牌从A到K。各队队员逐个跑向终点翻牌，翻牌需要按照从A到K的顺序，若未翻对则必须扣回，下一个队员继续翻牌。直到全部翻完为止。取最快队伍获胜。第二轮：6个小组在起点处排成纵队同时进行。2.在终点处分别错乱背扣摆放扑克牌从A到K。3.每队选取1名队员到相邻队伍的终点处作为相邻队伍的阻碍4.各队队员逐个跑向终点与阻碍员石头剪子布猜拳，猜拳成功后方可翻牌。5.翻牌需要按照从A到K的顺序，若未翻对则必须扣回，下一个队员继续翻牌。直到全部翻完为止。取最快队伍获胜。

游戏奖品：大号桶装波力海苔、不二家棒棒糖、巧克力